## Realizar o Acesso ao site
Projeto: Cor e Cor web site | ID: CT - 1 |  | Normas : 29119-3
Ambiente : Web, Firefox 116.0 64bits, Desktop
Titulo : Realizar o Acesso ao site
Pré-condições: | Rastreabilidade: REQ - 1
O site precisar estar no ar | Prioridade : Alta
Passos | Entrada/Descrição | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeito | Aprovado
1 | DADO que me encontro no [Navegador] QUANDO tento Acessar o site : https://programacaogabriel.github.io/Site---matematica_da_agua/ | ENTÃO a tela do site é apresentada | O site está online |  | Passou
2 | DADO que estou com o "Site" aberto QUANDO verifico se tem a proposta escrita em sua apresentação | ENTÃO visualizo aquilo que foi proposto | A proposta está correta |  | Passou
Pós - Condições:
O site precisará estar disponivel e apresentar a sua tela inicial com a sua apresentação
Palavras Chaves
Site : https://programacaogabriel.github.io/Site---matematica_da_agua/

## Realizar o Calculo do Site
Projeto: Cor e Cor web site | ID: CT - 2 |  | Normas : 29119-3
Ambiente : Web, Firefox 116.0 64bits, Desktop
Titulo : Realizar o Calculo do Site
Pré-condições: | Rastreabilidade: REQ - 1
O site precisar estar aberto | Prioridade : Alta
Passos | Entrada/Descrição | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeito | Aprovado
1 | DADO que estou no campo de inserção de números QUANDO eu insiro um número qualquer | ENTÃO apenas números serão obtidos | Foi possível digitar qualquer número no campo |  | Passou
2 | DADO que estou no campo de inserção de números QUANDO eu insiro uma letra qualquer | ENTÃO Letras não serão obtidas | Não foi possível digitar qualquer letra no campo |  | Passou
3 | DADO estou a escrever um valor QUANDO visualizo dentro do campo de inserção de números | ENTÃO a palavra "Peso" deverá aparecer como indicador | A palavra "Peso" aparece no campo de inserção de números |  | Passou
4 | DADO ao levar o mouse sobre o campo de inserção de números QUANDO clico no campo de inserção de números "Peso" | ENTÃO o campo deverá ficar habilitado a escrita | Cursor de texto deverá ficar ativo e a palavra "Peso" desaparecerá |  | Passou
5 | DADO que inseri um valor em "Peso" igual a 85 kg QUANDO eu clicar em calcular | ENTÃO irei obter valores de ml e litros de água | Mensagem na tela: O resultado é igual a 2975 mL / 2.975 Litros |  | Passou
Pós - Condições:
O site precisará estar disponivel e realizar as contas conforme for solicitado

## Verificar campos e botão
Projeto: Cor e Cor web site | ID: CT - 1 |  | Normas : 29119-3
Ambiente : Web, Firefox 116.0 64bits, Desktop
Titulo : Realizar o Acesso ao site
Pré-condições: | Rastreabilidade: REQ - 2
O site precisar estar aberto | Prioridade : Alta
Passos | Entrada/Descrição | Resultado Esperado | Resultado Obtido | Defeito | Aprovado
1 | DADO que realizei a conta QUANDO visualizo o campo de inserção de números não poderá desaparecer | ENTÃO VEJO o valor colocado ainda continua registrado | Após calcular o valor inserido ainda continua no campo de inserção de números |  | Passou
2 | DADO que ao apagar o campor de inserção de números QUANDO não inserir nenhum valor E clicar em calcular | ENTÃO Irá aparecer a mensagem 'Insira um valor" | Mensagem "O resultado é igual a 0 mL / 0 Litros" | Defeito
3 | DADO ao colocar o " Peso " QUANDO inserir um valor abaixo de 0 kg E clicar em calcular | ENTÃO Irá aparecer a mensagem " O número não pode ser menor que 0 kg " | Mensagem " O número não pode ser menor que 0 kg " |  | Passou
4 | DADO ao colocar o " Peso " QUANDO inserir um valor grande como " 700 "kg E clicar em calcular | ENTÃO Irá aparecer a mensagem " O número não pode ser maior do que 700 kg " | Não teve nenhuma ação | Defeito
5 | DADO que ao olocar o " Peso " QUANDO ele for igual a 100kg E clicar em calcular | ENTÃO vou obter valores de ml e litros de água | Mensagem na tela: O resultado é igual a 3500 mL / 3.5 Litros |  | Passou
Pós - Condições:
O site precisará estar disponivel e realizar diversas contas e os campos juntamente com botões devem estar conforme a proposta